ANEXO II do Termo de Referência

- MDS – METODOLOGIA DE DESENVOVIMENTO - CAPES

Versão: 2.2

Histórico de Revisões.

| Data | Versão | Descrição | Responsável | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/07/2009 | 1.0 | Iniciação do documento | Celso Alves | Rogério Cysne |
| 17/08/2009 | 1.0 | Finalização do documento | Celso Alves | Rogério Cysne |
| 14/10/2009 | 1.0 | Revisão do Documento | Celso Alves | Celso Alves |
| 08/04/2011 | 2.0 | Alteração na disposição do documento | Celso Alves | Celso Alves |
| 12/04/2011 | 2.0 | Atualização dos papéis em cada um dos processos | Celso Alves | Celso Alves |
| 05/05/2011 | 2.1 | Inclusão de novos processos de testes. Atualização dos processos de testes Inclusão no item ferramentas | Denise Gontijo | Celso Alves |
| 17/05/2011 | 2.2 | Atualização dos fluxos incluindo o processo de testes. Inclusão de ferramentas de teste | Denise Gontijo |  |

Sumário

1.	Introdução	5

2.	Ciclo de Desenvolvimento do Projeto	5

2.1	Solicitação	5

2.2	Iniciação	5

2.3	Elaboração	5

2.4	Construção	6

2.5	Transição	6

3.	Diagramas do Processo de Desenvolvimento da MDS	7

3.1	Macro Processo de Desenvolvimento	7

3.2	Processo – Fase Solicitação	7

3.3	Processo – Fase Iniciação	8

3.4	Processo – Fase de Elaboração	9

3.5	Processo - Fase de Construção	10

3.6	Processo - Fase de Transição	11

4.	Disciplinas	12

4.1	Disciplina: REQUISITOS	12

4.1.1	Processos:	12

4.2	Disciplina: GERENCIA DE PROJETOS	13

4.2.1	Processos:	13

4.3	Disciplina: ANALISE E DESIGN	17

4.3.1	Processos:	17

4.4	Disciplina: IMPLEMENTACAO	19

4.4.1	Processos:	19

4.5	Disciplina: TESTE	22

4.5.1	Processos:	22

4.6	Disciplina: IMPLANTAÇÃO	25

4.6.1	Processos:	25

5.	ARTEFATOS PRODUZIDOS	28

5.1	Arquitetura Preliminar	28

5.2	Ata de Reunião	28

5.3	Build de Homologação	28

5.4	Build de Produção	28

5.5	Caso de Teste	28

5.6	Chamado do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário)	28

5.7	Codificação da Arquitetura (Teste de Conceito)	28

5.8	Código Implementado	28

5.9	Cronograma do Projeto	28

5.10	Documento de Arquitetura	28

5.11	Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)	29

5.12	Evidência de Teste	29

5.13	Formalização de Aceite	29

5.14	Glossário do Projeto	29

5.15	Guia de Implementação	29

5.16	Guia de Métricas – CAPES	30

5.17	Script de Teste	30

5.18	Manual do Usuário	30

5.19	Modelo Conceitual	30

5.20	Modelo de Caso de Uso	30

5.20.1	Diagrama de Caso de Uso	30

5.20.2	Especificação de Caso de Uso	30

5.20.3	Lista de Mensagens	30

5.20.4	Documento de Regras de Negócio	30

5.21	Modelo de Dados	31

5.22	Plano Estratégico de Teste - PET	31

5.23	Protótipo	31

5.24	Realização de Caso de Uso	31

5.25	Relatório de Contagem de Pontos de Função	31

5.26	REP – Registro de Encerramento do Projeto	31

5.27	SM – Solicitação de Mudança	31

6.	Ferramentas	31

# Introdução

A MDS – Metodologia de Desenvolvimento de Projetos tem a finalidade de descrever o processo padrão para desenvolvimento e manutenção de sistemas da Coordenação de Informática da CAPES.

A MDS é um guia baseado em processo unificado que visa atender às necessidades de padronização para as principais disciplinas contempladas no ciclo de vida do projeto.

Este guia é a principal referencia para os analistas, desenvolvedores, arquitetos e técnicos de documentação que desenvolvem sistema para a CSI – Coordenação de Sistema.

Este documento está sujeito a alterações conforme as adequações sugeridas pela CSI.

# Ciclo de Desenvolvimento do Projeto

A fase é o intervalo entre dois objetivos primários do desenvolvimento do projeto. Para cada fase do projeto são definidas metas a serem atingidas, artefatos concluídos e tomadas de decisões. 
A fim de chegar ao objetivo da fase, principalmente naquelas de duração prolongada, é recomendado que seja feita a divisão por iterações.
O acesso para uma fase posterior requer o atendimento das metas descritas no planejamento da fase corrente. 

No ciclo de desenvolvimento da CAPES há as seguintes fases:

## Solicitação

- Esta fase é iniciada a partir da formalização da solicitação de serviços de TI feita por usuários de sistemas da CAPES.

  - Registrar chamado de atendimento ao usuário

## Iniciação

- É o marco inicial do projeto aprovado e priorizado pela CGIN. O objetivo primário desta fase é fechar o escopo e o planejamento do projeto. Fazem parte desta fase os seguintes processos:

  - Acompanhar Andamento do Projeto

  - Codificar Arquitetura

  - Controlar Versão

  - Definir Arquitetura Preliminar

  - Elaborar Protótipo

  - Estimar tamanho do projeto

  - Homologar Artefatos

  - Homologar escopo

  - Implementar Requisitos

  - Levantar requisitos de alto nível

  - Realizar Teste Unitário

  - Revisar Requisitos

## Elaboração

- Nesta fase tem-se o detalhamento da maioria dos casos de uso (70%) e uma arquitetura definida e estruturada para o projeto. Fazem parte desta fase os seguintes processos:

  - Acompanhar Andamento do Projeto

  - Controlar Versão

  - Definir Arquitetura do Projeto

  - Detalhar requisitos

  - Documentar Código

  - Elaborar Caso de Teste

  - Elaborar Modelo de Dados

  - Elaborar Protótipo

  - Estimar Tamanho do Projeto

  - Gerar Build

  - Homologar Artefatos

  - Implementar Requisitos

  - Preparar ambiente de desenvolvimento

  - Realizar Caso de Uso

  - Realizar Teste Unitário

  - Realizar Teste de Integração

  - Realizar Teste de Sistema

  - Revisar Requisitos

  - Registrar Solicitação de Mudanças

  - Solicitar de Criação de Ambiente de Homologação

## Construção

- Fase destinada à construção (codificação) dos requisitos solicitados no sistema. Funciona como uma espécie de linha de produção, uma vez que a arquitetura e padrões já foram definidos na fase anterior. Fazem parte desta fase os seguintes processos:

  - Acompanhar Andamento do Projeto

  - Controlar Versão

  - Detalhar requisitos

  - Documentar Código

  - Implementar Requisitos

  - Elaborar Caso de Teste

  - Gerar Build

  - Homologar Artefatos

  - Integrar Codificação

  - Realizar Caso de Uso

  - Realizar Teste Unitário

  - Realizar Teste de Integração

  - Realizar Teste de Sistema

  - Registrar Solicitação de Mudanças

## Transição

- E a fase onde o produto solicitado já está pronto e devidamente testado. O objetivo primário desta fase é a entrega do produto ao usuário final. Fazem parte desta fase os seguintes processos:

  - Acompanhar Andamento do Projeto

  - Controlar Versão

  - Elaborar Manual do Usuário

  - Encerrar Projeto

  - Implementar Requisitos

  - Gerar Build

  - Homologar Produto

  - Realizar Deploy na Produção

  - Realizar Teste de Sistema

  - Realizar Teste de Aceitação

  - Registrar Solicitação de Mudanças

  - Solicitar Aceite do Gestor

  - Solicitar Criação de Ambiente de Produção

  - Treinamento do Sistema

# Diagramas do Processo de Desenvolvimento da MDS

## Macro Processo de Desenvolvimento

## Processo – Fase Solicitação

## Processo – Fase Iniciação

## Processo – Fase de Elaboração

## Processo - Fase de Construção

## Processo - Fase de Transição

# Disciplinas

São áreas de conhecimentos na engenharia de software. Nesta MDS serão contempladas as disciplinas de requisitos, analise e design, implementação, teste e implantação. Abaixo segue o detalhamento de cada uma delas, bem como os seus processos, responsáveis e artefatos.

## Disciplina: REQUISITOS

É a disciplina responsável pela documentação dos artefatos de negócio do projeto.

### Processos:

#### Detalhar Requisitos:

É a atividade para detalhamento dos requisitos funcionais e não-funcionais do projeto conforme o planejamento do projeto.

- Responsável

  - Analista de Sistemas

- Atividades:

  - Especificar/detalhar casos de uso conforme escopo do projeto

  - Refinar diagrama de caso de uso

  - Atualizar lista de mensagens

  - Atualizar glossário do projeto

  - Detalhar regras de negócio

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

  - Glossário do Projeto

  - Ata de Reunião

- Saída:

  - Modelo de Caso de Uso

  - Glossário do Projeto

  - Protótipo (wireframe)

#### Levantar Requisitos de Alto Nível

Consiste em fazer o levantamento de requisitos gerais do projeto a fim montar um modelo conceito do projeto, bem como refinar a visão do projeto conforme a solicitação do usuário

- Responsável

  - Analista de Sistemas

- Atividades

  - Identificar necessidades

  - Identificar casos de uso candidatos

  - No Modelo de Caso de Uso, deve-se elaborar diagrama de caso de uso

  - Descrever a finalidade/objetivo/função de cada necessidade do projeto

- Entrada

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

- Saída

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

  - Modelo Conceitual

  - Glossário

#### Revisar Requisitos

Consiste na revisão dos requisitos funcionais e não-funcionais do projeto. Recomenda-se que esta revisão seja feita em pares com membros da mesma equipe ou não. A revisão deve ser feita antes das entregas de artefatos para homologação do usuário.

- Responsável

  - Analista de Sistemas

- Atividades:

  - Identificar e corrigir erros encontrados nos requisitos

  - Revisar os requisitos funcionais e não-funcionais

  - Apresentar à pessoa responsável pelo requisito os desvios encontrados.

- Entrada:

  - Requisitos Funcionais e Requisitos-Não Funcionais.

- Saída:

  - Requisitos Funcionais e Requisitos-Não Funcionais (Revisados)

  - Ata de Reunião (registro da revisão de requisitos)

#### Elaborar Protótipo

É a atividade para a confecção do protótipo funcional do projeto. Nesta atividade são construídas as interfaces (telas), que devem demonstrar ao usuário a funcionalidade que será implementada. O protótipo, preferencialmente, deve utilizar mecanismos que permita a navegação entre telas.

Deve-se buscar que a interação do protótipo seja próxima da aplicação real que será construída.

- Responsável:

  - Analista de Sistemas

- Atividades:

  - Elaborar protótipo do projeto

  - Criar objetos de interface com o usuário

  - Seguir o roteiro do fluxo conforme o caso de uso

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

  - Modelo de Caso de Uso

- Saída:

  - Protótipo

## Disciplina: GERENCIA DE PROJETOS

É a área de conhecimento que procura alcançar o sucesso das demandas de usuários que se tornam projetos. Esta disciplina tem o objetivo de apresentar a delimitação do projeto, o controle de andamento de atividades e o acordo de serviço junto aos gestores de sistemas.

### Processos:

#### Estimar Tamanho do Projeto:

É a estimativa do tamanho funcional do projeto. Esta estimativa é feita por meio da APF - Análise de Pontos de Função, conforme orientação do __IFPUG__ - International Function Point Users Group.
A contagem de pontos de função, quando feita na fase inicial projeto, que os requisitos ainda estão com o detalhamento superficial, recomenda-se a utilização da contagem Estimada conforme orientação do __NESMA__ (Netherlands Software Metrics Users Association), que traz as seguintes instruções para contagem estimada:

- Funções de Dados - Todas com complexidade baixa

- ALI - Arquivo Lógico Interno

- AIE - Arquivo de Interface Externa

- Funções Transacionais - Todas com complexidade média

- EE - Entrada Externa

- CE - Consulta Externa

- SE - Saída Externa

Este processo de contagem deve, obrigatoriamente, seguir o Guia de Métricas – CAPES

- Responsável

  - Gerente de Projetos

- Atividades

  - Definir o propósito da contagem

  - Identificar tipo de contagem

  - Identificar a fronteira da aplicação e o escopo da contagem

  - Efetuar a contagem de funções de dados de funções transacionais

  - Calcular os pontos de função não ajustados

  - Calcular o fator de ajuste. De acordo com o Guia de Métricas, o fator de ajuste padrão é igual a 1 (um).

  - Calcular o numero de pontos de função ajustados

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO)

  - Modelo de Caso de Uso

  - Protótipo

  - Modelo Conceitual

  - Guia de Métricas – CAPES

- Saída:

  - Relatório de Contagem de Pontos de Função

#### Homologar escopo

Consiste na homologação do escopo do projeto e escopo de mudanças no andamento do projeto.

- Responsável:

  - Gestor de Sistema

- Atividades:

  - Verificar se os itens da proposta de projeto atendem aos requisitos solicitados

  - Acordar prazo de entrega do projeto ou pacotes de projeto

  - Homologar escopo acordado

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

- Saída:

  - Ata de Reunião ou email de homologação do escopo

#### Homologar Artefatos

É a validação realizada pelo Gestor/Usuário do sistema dos artefatos entregues.
A homologação pode ser feita no final de cada iteração ou, conforme solicitação do gerente do projeto, por conjunto de artefatos entregues.

- Responsável

- Gestor de Sistemas

- Atividades:

- Revisar documentos entregues pela equipe do projeto

- Verificar se o que está especificado está de acordo com o que fora solicitado

- Apontar desvios em relação ao negócio solicitado

- Registrar a aprovação de artefatos (enumerar artefatos e versão) em ata de reunião

- Entrada:

- Artefatos/Pacote de Artefatos.

- Saída:

- Ata de Reunião (Assinada pelos Gestores e Gerente do Projeto)

#### Acompanhar Andamento do Projeto

Consiste no registro do andamento das atividades realizadas durante o ciclo de vida do projeto

- Responsável

- Gerente de Projetos

- Atividades:

- Registrar atividades

- Elaborar cronograma do projeto

- Determinar os marcos de entrega de grupo de atividades do projeto

- Alocar recursos

- Registrar o acompanhamento do projeto

- Entrada:

- Documento de Visão (PRO)

- Saída:

- Cronograma do projeto

#### Registrar Solicitação de Mudanças

Consiste no registro de desvios do escopo acordado inicialmente com o gestor do sistema.

- Responsável

- Gerente de Projetos

- Atividades:

- Levantar requisitos da mudança do projeto

- Levantamento de impacto das mudanças no andamento do projeto

- Registrar mudanças do projeto

- Acordar com o usuário as mudanças, impacto no projeto e alteração de cronograma

- Atualizar o Documento de Proposta do Projeto

- Atualizar cronograma do projeto

- Entrada:

- Ata de Reunião

- Saída:

- SM – Solicitação de Mudança

#### Controlar Versão

É atividade que permite o controle (guarda) de todas as versões dos artefatos do projeto. 
Na CGIN não há o papel de um Gerente de Controle e Mudanças, logo todos os técnicos são responsáveis por manter a versionamento dos artefatos com os quais estejam manipulando.

- Responsável

- Gerente de Projetos

- Atividades:

- Manter os artefatos atualizados no repositório do projeto

- Descrever, na ferramenta de controle de versionamento, o histórico das alterações realizadas.

- Notificar ao Gerente do Projeto quanto a anomalias no repositório do projeto

- Entrada:

- Artefatos do Projeto

- Saída:

- Artefatos do Projeto (versionado)

#### Homologar Produto

Consiste na homologação do produto solicitado e entregue conforme a solicitação do usuário e os requisitos e escopo aprovados.

- Responsável

- Gestor de Sistema

- Atividades

- Descrever informações do aceite do produto no chamado do SAU

- Homologar chamado do SAU

- Entrada

- Chamado do SAU

- Saída

- Chamado do SAU (homologado)

#### Registrar chamado de atendimento ao usuário

Consiste na abertura do chamado no Sistema de Atendimento ao Usuário – SAU.

- Responsável

- Gestor de Sistema

- Atividades

- Registrar chamado

- Acompanhar chamado

- Entrada

- Não se aplica

- Saída

- Chamado do SAU

#### Encerrar Projeto

É o registro da finalização de todas a atividades do projeto.

- Responsável

- Gestor de Sistema

- Atividades

- Registrar finalização do projeto

- Disponibilizar recursos do projeto

- Entrada

- Chamado SAU (homologado pelo usuário)

- Saída

- REP – Registro de Encerramento do Projeto

## Disciplina: ANALISE E DESIGN

Nesta disciplina são desenvolvidas as seguintes atividades:

- Transformar os requisitos em um design do sistema a ser produzido

- Desenvolver uma arquitetura do projeto

- Adaptar o design para que corresponda ao ambiente de implementação, projetando-o para fins de desempenho.

### Processos:

#### Definir Arquitetura Preliminar

Atividade para a seleção da arquitetura candidata do projeto de acordo com as especificações descritas no escopo do projeto. Esta atividade é utilizada somente em novos desenvolvimentos.

- Responsável

  - Arquiteto de Sistemas

- Atividades:

  - Selecionar a arquitetura candidata

  - Elaborar ou selecionar um documento de arquitetura da CAPES que atenda às necessidades do projeto.

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

- Saída:

  - Definição da Arquitetura

#### Definir Arquitetura do Projeto

Consiste em definir uma arquitetura para o sistema com base na arquitetura de projetos da CAPES. A maioria dos novos projetos deve seguir a arquitetura de projetos proposta pela Equipe de Arquitetura TI da CAPES.

- Responsável

  - Arquiteto de Sistemas

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

  - Modelo de Caso de Uso

  - Definição da Arquitetura Preliminar

- Saída:

  - Arquitetura do Projeto

  - Implementação (conceito da arquitetura)

#### Elaborar Modelo de Dados

Atividade para criar, definir e refinar o modelo de dados do projeto. O modelo é feito pelo AD-Administrador de Dados e o Analista de Sistema do Projeto.

Os padrões de nomenclatura, otimização de estrutura, regras de integridade, tabelas de referencias, valores padrões, dentre outras atividades relativas à administração de dados são de responsabilidade do AD. O Analista de Sistema deve se restringir ao atendimento do modelo ao negócio do sistema e documentação do dicionário de dados.

- Responsável

  - Administrador de Dados

- Atividades

  - Elaborar o modelo de dados

  - Preencher dicionário de dados

  - Revisar o modelo para atendimento dos requisitos do sistema e aderência as informações corporativas.

- Entrada:

  - Modelo de Caso de Uso

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

  - Modelo Conceitual

- Saída:

  - Modelo de Dados

#### Realizar Caso de Uso

É a atividade destinada à elaboração de diagramas de classes, seqüência, estado, dentre outros diagramas da UML 2.0. (Unified Modeling Language )

Este processo é necessário, principalmente, quando se trabalha com Fabrica de Software a distancia, em que há pouca interação entre o analista de requisitos com a equipe de implementação.

- Responsável

  - Analista de Sistemas

- Atividades

  - Elaborar, no que couber, diagrama de classe, seqüência, estado, atividades para cada caso de uso.

  - Descrever anotações que auxiliem a interpretação dos diagramas

- Entrada:

  - Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

  - Diagrama de Caso de Uso

  - Especificação de Caso de Uso

  - Protótipo

  - Lista de Mensagens do Sistema

- Saída:

  - Realização de Caso de Uso

#### Codificar Arquitetura

Procedimento necessário para testes de conceito de uma nova arquitetura de projeto novos, que não utilizam a arquitetura definida pela Equipe de Arquitetura da CGIN.

A Equipe de Arquitetura da CGIN tem a competência de homologar as arquiteturas propostas que não estão previstas modelo da arquitetura padrão definida por esta equipe.

- Responsáveis

  - Arquiteto de Sistemas

- Entrada:

  - Documento de Arquitetura

- Saída:

  - Codificação da Arquitetura (Teste de Conceito)

## Disciplina: IMPLEMENTACAO

Nesta disciplina estão contidas as seguintes atividades:

- Preparar o ambiente de desenvolvimento do projeto

- Definir a organização do código conforme arquitetura aprovada

- Implementar (codificar ) componentes de software

- Executar testes unitários de componentes desenvolvidos

- Integrar componentes produzidos na aplicação

### Processos:

#### Preparar Ambiente de Desenvolvimento

Consiste na configuração de ambiente de desenvolvimento: ferramentas, configuração de ferramentas, servidores, dentre outros.
Nesta fase a equipe de Infra-Estrutura auxilia na configuração do ambiente do projeto.

- Responsáveis

  - Analista de Sistema Operacional

- Atividades:

  - Configurar ambiente para o desenvolvimento do projeto

  - Prover equipamentos para o desenvolvimento do projeto

  - Prover ferramentas de trabalho

- Entrada:

  - Chamado para a equipe de Infra-Estrutura

- Saída:

  - Ferramentas

  - Equipamentos (servidores, estações de trabalho, etc.)

#### Implementar Requisitos

É a implementação, codificação, dos requisitos especificados e aprovados.

- Responsável

  - Desenvolvedor de Sistemas

- Atividades:

  - Desenhar telas da aplicação

  - Integrar interface com a fachada

  - Implementar camada de negócio e persistência

  - Elaborar componentes para a aplicação

- Entrada:

  - Modelo de Caso de Uso

  - Realização de Caso de Uso

  - Documento de Arquitetura

  - Protótipo

  - Modelo de Dados

  - Guia de Implementação

- Saída:

  - Código Implementado

#### Integrar Codificação

É a integração (união) dos diversos códigos implementados e testados de determinado aplicativo. 
O código devidamente integrado deve estar pronto para a realização de testes funcionais do aplicativo.

- Responsável

  - Desenvolvedor de Sistemas

- Atividades:

  - Integrar funcionalidades

  - Certificar a aderência do código integrado ao negócio especificado

- Entrada:

  - Código Implementado

  - Modelo de Caso de Uso

  - Realização de Caso de Uso

- Saída:

  - Código Implementado (Integrado).

#### Gerar Build

É o processo que tem o objetivo de disponibilizar o sistema ou parte deste para testes funcionais ou implantação do sistema em produção. 
Há os seguintes níveis de build conforme o ambiente do sistema:

- Desenvolvimento: para testes funcionais no desenvolvimento

- Homologação: para testes funcionais em ambiente de homologação

- Produção: pacote ou sistema pronto (finalizado) para produção.

- Responsável

  - Desenvolvedor de Sistemas

- Atividades

  - Gerar build sistema ou parte deste

  - Garantir que o build é um produto/módulo completo e consistente

  - Disponibilizar o produto para testes

- Entrada

  - Código Implementado (Integrado)

- Saída

  - Build (desenvolvimento, homologação ou produção)

#### Documentar Código

Descrever a documentação do código implementado conforme padronização definida pela Equipe de Arquitetura da CGIN.

Por exemplo, em códigos na linguagem Java, o programador deve utilizar “tags” do JavaDoc, onde deve ser descrita a documentação de classes e métodos.

- Responsáveis

  - Desenvolvedor de Sistemas

- Atividades

  - Documentar procedimentos, funções, pacotes, serviços e outros produtos de software

- Entrada

  - Código Implementado

- Saída

  - Código Implementado (documentado)

## Disciplina: TESTE

Esta disciplina tem o objetivo de possibilitar a verificação de artefatos de software construído. Esta verificação visa atender aos requisitos de qualidade de sistema requeridos pela CAPES, bem como verificar se os requisitos funcionais solicitados pelo usuário estão sendo atendidos.

### Processos:

#### Analisar Solicitação de Teste

Tem por objetivo verificar se a solicitação de teste contém as informações necessárias para o planejamento das atividades de teste.

- Responsável

  - Analista de Teste e Qualidade

- Atividades

  - Efetuar checklist das informações encaminhadas na solicitação de teste.

- Entrada

  - Solicitação de realização de atividades de teste

- Saída

  - Solicitação aceita

#### Elaborar Caso de Teste

Consiste na elaboração do roteiro de realização de testes funcionais de determinado caso de uso. Esta atividade deve ser iniciada após a homologação da especificação de caso de uso correspondente.

Recomenda-se que o técnico executor desta atividade não seja o mesmo que fez o caso de uso.

- Responsável

  - Analista de Sistemas

  - Analista de Teste e Qualidade

- Atividades

  - Descrever cenários de testes conforme a especificação de caso de uso

  - Relacionar cenários

  - Determinar parâmetros de entrada e saída esperada de cada cenário

  - Descrever condições específicas detalhadas que precisam ser validadas

  - Registrar casos de teste em ferramenta específica

  - Revisar casos de testes

- Entrada

  - Artefatos Homologados

- Saída

  - Caso de Teste

#### Elaborar Plano Estratégico de teste

Define as metas e objetivos do teste no escopo da iteração, apresenta os itens de escopo do teste e os recursos necessários para realização das atividades. Contempla a abordagem, os tipos de testes, técnicas e os níveis de teste necessários.

- Responsável

  - Analista de Teste e Qualidade

- Atividades

  - Definir recursos necessários para realização das atividades, podendo incluir a equipe de desenvolvimento

  - Definir a abordagem, tipos de testes, técnicas e os níveis de teste necessários

  - Definir metas

- Entrada

  - Solicitação de realização de atividade de teste aceita.

- Saída

  - Plano Estratégico de Teste - PET

#### Realizar Teste Unitário e de Integração

O teste de unidade enfoca a verificação dos menores elementos testáveis do software. Normalmente o teste de unidade é aplicado aos componentes representados no modelo de implementação para verificar se os fluxos de controle e de dados estão cobertos e se eles funcionam conforme o esperado.

O teste de integração é executado para assegurar que os componentes no modelo de implementação operem adequadamente quando combinado para executar um caso de uso. O objetivo do teste é um pacote ou conjunto de pacotes do modelo de implementação.

- Responsável

  - Desenvolvedor de Sistemas

- Atividades:

  - Efetuar testes de entrada e saída de dados

  - Validar interface do subsistema, componente, grupo de componentes

  - Validar integração entre componentes

  - Averiguar a consistência das informações processadas

  - Corrigir erros identificados durante o teste unitário

- Entrada:

  - Código Implementado

  - Especificação de Caso de Uso

  - Realização de Caso de Uso

- Saída:

  - Script de Teste

#### Realizar Testes de Sistema

Tem por objetivo determinar quanto ao atendimento de requisitos do negócio do sistema como um todo. Um ciclo de vida iterativo permite que o teste de sistema ocorra muito mais cedo, assim que os subconjuntos bem formados do comportamento de caso de uso são implementados.

O Teste de Sistema envolve testes funcionais e não funcionais, como carga, desempenho, funções, regressão, entre outros.

- Responsável

  - Analista de Testes e Qualidade

- Atividades

  - Realizar teste conforme cenários de testes

  - Identificar e registrar os erros em ferramenta de bug tracking

- Entrada

  - Caso de Teste

- Saída

  - Evidência de Teste

#### Realizar Testes de Aceitação

Tem por objetivo verificar se o software está pronto e pode ser utilizado pelos usuários, para desempenhar as funções e tarefas para as quais o software foi construído.

A realização do teste deve ser evidenciada em ferramenta específica de bug tracking.

- Responsável

  - Gestor do Sistema (pode ser executado com o apoio dos Analistas de Sistema se necessário)

- Atividades

  - Realizar teste conforme cenários de testes

  - Identificar e registrar os erros em ferramenta de bug tracking

- Entrada

  - Caso de Teste

- Saída

  - Evidencia de Teste

#### Solicitar realização de atividades de teste

Tem por objetivo solicitar a Área de Teste e Qualidade a realização de atividades de teste para o projeto. O pedido deve ser feito por meio de chamado específico para este fim do Sistema de Solicitação de Demandas SAU.

- Responsável

  - Gerente de Projetos

- Atividades

  - Definir escopo de teste (lista de funcionalidades)

  - Apresentar informações para planejamento de testes como fase do projeto, situação da implementação, horários de pico da aplicação, acessos simultâneos, entre outros.

- Entrada

  - Homologação de Artefatos

- Saída

  - Solicitação realizada

## Disciplina: IMPLANTAÇÃO

Esta disciplina procura atender à disponibilidade do produto ao gestor do sistema ou usuário final.

### Processos:

#### Elaborar Manual do Usuário:

Consiste na criação de instruções para utilização do sistema, este processo deve ser feito pelo Gestor do Sistema com o auxílio o Analista de Sistema.

O Gestor deve prover as informações/instruções em vocabulário que seja de conhecimento da área do negócio do sistema. O Analista de Sistema auxilia ao Gestor nos passos de criação (procedimentos), uso da ferramenta de elaboração de “help”.

Nesta metodologia, não há uma forma rígida ou template do manual do usuário. O nível de detalhamento, formato ou forma de disponibilização deve ser de acordo com a necessidade do negócio do sistema.

- Responsável

- Gestor do Sistema

- Entrada

- Build de Homologação

- Modelo de Caso de Uso

- Saída

- Manual do Usuário

#### Solicitar de Criação de Ambiente de Homologação:

Solicitar à CSR e/ou Equipe de Arquitetura CGIN por meio de registro de chamados específicos a criação do ambiente de homologação. A criação do ambiente abrange, no que couber, os seguintes serviços:

- Atualização de biblioteca de componentes

- Atualização de componente do banco de dados : tabelas, campos, relacionamentos, procedures, dentre outros.

- Deploy do aplicativo;

- Carga de dados para testes e homologação;

- Responsável

- Gerente de Projetos

- Atividades:

- Solicitar criação de ambiente de homologação

- Fornecer documentação e especificação necessárias para criação do ambiente

- Criar o ambiente conforme especificação.

- Entrada

- Documento de Arquitetura

- Modelo de Dados

- Saída

- Ambiente de homologação

#### Solicitar Criação de Ambiente de Produção

Após o aceite (total ou parcial) do projeto no ambiente de homologação, o Gerente do Projeto solicita a criação do ambiente de produção. A criação do ambiente abrange, no que couberem, os seguintes serviços:

- Atualização de biblioteca de componentes

- Atualização de componente do banco de dados: tabelas, campos, relacionamentos, procedures, dentre outros.

- Deploy do aplicativo;

- Carga de dados para produção.

- Responsável

- Gerente de Projetos

- Atividades:

- Solicitar criação de ambiente de produção

- Fornecer documentação e especificação necessárias para criação do ambiente

- Criar o ambiente conforme especificação.

- Entrada

- Documento de Arquitetura

- Modelo de Dados

#### Realizar Deploy na Produção

A implantação do sistema em produção deve ser realizada, obrigatoriamente, pela CSR. O pedido do deploy deve ser feito por meio de chamado específico para este fim do Sistema de Solicitação de Demandas SAU.

Pré-Requisitos:

- Solicitado pelo Gerente do Projeto ou Gerente de Área Temática

- Solicitar com antecedência de pelo menos uma hora.

- Responsável

- Analista de Sistema Operacional

- Entrada

- Solicitação de Demanda

- Arquivo para deploy

- Saída

- Deploy na Produção

#### Solicitar Aceite do Gestor

Consiste no aceite ao atendimento aos requisitos funcionais e não-funcionais implantados no sistema. Este aceite é feito, em meio formalizado, após a aprovação do projeto pelo Gestor do Projeto.

A formalização do aceite por pelos seguintes meios:

- E-mail do Gestor;

- Ata de Reunião específica para o aceite;

- Registro no SAU.

- Responsável

- Gerente de Projetos

- Entrada

- Sistema instalado em produção

- Saída

- Formalização do Aceite

#### Treinamento do Sistema

Atividade para capacitação de usuários e gestores do sistema. Corresponde a apresentação formal do sistema e capacitação de usuários e gestores.

O treinamento deve ser ministrado pelo Gerente do Projeto e/ou Analista de Sistemas capacitado.

Ao final do treinamento, deve-se gerar uma ata de reunião que descreve o objetivo do treinamento, data da realização de treinamento, nome completo e setor do treinando.

- Responsável

- Gestor de Sistemas

- Atividades

- Preparar ambiente de treinamento

- Prepara material de treinamento

- Ministrar treinamento.

- Entrada:

- Sistema

- Manual do usuário

- Manual de Treinamento (slides)

- Saída:

- Formalização do Treinamento (ata de reunião)

# ARTEFATOS PRODUZIDOS

## Arquitetura Preliminar

Documento que descreve a arquitetura preliminar do projeto. Utilizado apenas para projetos que não utilizam integralmente a arquitetura definida pela Equipe de Arquitetura de CAPES

## Ata de Reunião

A ata de reunião é um documento que é utilizado para registrar as reuniões durante o desenvolvimento do projeto.

## Build de Homologação

O build é uma unidade de software pronta e consistente conforme o negócio especificado. É o produto que será entregue ao usuário conforme especificação aprovada por ele.
O build pode ser um sistema, um módulo, um componente, um script de banco de dados, uma evolução do sistema, uma correção, dentre outros. É o produto pronto, testado, preparado para homologação ou homologado (no caso de produção) conforme requisição usuário do sistema.

## Build de Produção

Corresponde a versão do build gerado na homologação, testado e aprovado pelo Gestor.

A versão para produção deve estar devidamente aprovada por meio da Formalização do Aceite.

## Caso de Teste

Roteiro que descreve “como” será realizado o teste. Contempla os cenários previstos no caso de uso. Deve conter os cenários de testes para os fluxos básicos, alternativos e de exceções, validações de regras de negócio e obrigatoriedade. Os cenários possuem os seguintes atributos e devem ser registrados em ferramenta específica:

- Título do cenário

- Descrição do Cenário

- Dados de Entrada

- Resultado Esperado

## Chamado do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário)

Chamado registrado pelo usuário gestor no SAU para atendimento de demandas da sua área.

## Codificação da Arquitetura (Teste de Conceito)

Codificação (implementação) de caso de uso específico para o teste de conceito de novas arquiteturas de projetos.

## Código Implementado

Corresponde a codificação do sistema, ou parte deste, em linguagem de programação específica. O código para estar completo deve exercer a função que fora especificada e atender aos requisitos funcionais e não-funcionais descritos na documentação do sistema.

## Cronograma do Projeto

É o seqüenciamento de atividades do projeto conforme acordo firmado com o gestor do sistema. No cronograma são contemplados os marcos de entrega, as atividades com a quantidade de horas e inicio/fim, alocação de recursos e os registros de trabalho em cada uma das tarefas.

## Documento de Arquitetura

É a complementação da descrição da Arquitetura da Arquitetura Preliminar. Deve ser elaborado para os projetos que não utilizam integralmente a arquitetura de projetos definida pela Equipe de Arquitetura da CAPES.

## Documento de Visão (PRO – Proposta do Projeto)

A visão do projeto detalha o "problema" a ser solucionado. Nela são contempladas as seguintes informações:

- Descrição do Problema

- Necessidades do Usuário

- Solução Proposta

- Identificação de requisitos funcionais e não-funcionais

- Envolvidos no projeto

Este artefato delimita do escopo do projeto a ser realizado. Auxilia na análise da solução, na identificação de requisitos, na expectativa de prazo, custo e recursos consumidos pelo projeto.

Obs.: O Documento de Visão é parte integrante do artefato PRO - Proposta do Projeto, que está no Processo de Gestão de Projetos da CGIN.

## Evidência de Teste

Artefato utilizado para descrever o resultado de testes conforme o roteiro descrito no Caso de Teste.

Contém os seguintes atributos:

- Ambiente de Teste

- Técnico da realização dos testes

- Data e hora do teste

- Cenário de testes envolvidos

- Registro de anomalias e/erros do sistema

- Parecer do teste

Este artefato é gerado na ferramenta utilizada para criação de casos de teste e registro de evidência XStudio, que possui integração com a ferramenta de bug tracking adotada pela CAPES, Mantis.

## Formalização de Aceite

É o meio de formalização do aceite que pode ser: e-mail do gestor;

Ata de Reunião específica para o aceite, documento de aceite, registro no Sistema de Demandas CGIN. A formalização tem de conter:

- Nome do Gestor;

- Área Gestora;

- Nome do Projeto;

- Nome do Gerente do Projeto;

- Data do Aceite;

- Situação do aceite (aceito, não aceito, parcialmente aceito);

- Observações (se houver).

## Glossário do Projeto

Documento utilizado para descrever as siglas, as abreviações e os termos utilizados no projeto.

## Guia de Implementação

Descreve as melhores práticas para codificação de sistemas.

Item em construção (será elaborado pela Equipe de Arquitetura da CGIN).

## Guia de Métricas – CAPES

Documento que possui as regras específicas para o procedimento de apuração do tamanho funcional de projetos e aplicações em pontos de função.

## Script de Teste

Corresponde a um conjunto de instruções criadas e geradas com ferramenta de automatização de teste para realização de testes unitários, integração e de sistema automatizado.

## Manual do Usuário

Contém as informações para utilização e operação do sistema. Neste manual, há informações sobre regras de preenchimento de campos, de consulta e procedimentos relativos ao negócio. A fim de melhorar a interatividade em usuário e o manual, recomenda-se que seja feito com o formato do “help on-line”, que permite acesso facilitado as informações requisitadas e bem como a apresentação automática da utilização de cada procedimento disponibilizado no sistema.

## Modelo Conceitual

Um modelo conceitual é um artefato que apresenta os principais elementos de um problema.  Nele é necessário apresentar e descrever os elementos (tabelas) seus relacionamentos e a devida cardinalidade.

## Modelo de Caso de Uso

O Modelo de caso de uso é o artefato que une os seguintes artefatos utilizados no levantamento de requisitos:

### Diagrama de Caso de Uso

É a representação gráfica dos casos de uso e seus relacionamentos com atores ou outros casos de uso.
Cada de uso identificado deve ser representado no diagrama e possuir uma breve descrição das suas principais funcionalidades.

Caso de uso é uma unidade funcional provida por um sistema e, na visão o usuário, tem sentido completo para o negócio em estudo.

### Especificação de Caso de Uso

A especificação do caso de uso descreve a seqüência da interação entre o Ator e o sistema. 
Deve descrever todo o seqüenciamento da comunicação entre o ator e sistema de forma detalhada. Cada ação enumerada deve ser atômica, executa tarefa única. Quando aplicável, cada ação deve ter a referencia da Regra de Negócio, Mensagem ou Desvios (referencias dos fluxos básicos ou alternativos)

### Lista de Mensagens

Documento que contém a descrição de todas as mensagens de negócio de um determinado sistema. Este documento é utilizado para unificar, tornar homogênea, todas as mensagens emitidas de determinado sistema. As mensagens descritas neste documento são àquelas que o usuário do sistema consegue identificar.

### Documento de Regras de Negócio

Artefato opcional, utilizado para especificar as regras gerais, ou seja, regras utilizadas em mais de um caso de uso do mesmo sistema. As regras específicas do caso de uso devem ser descritas na própria Especificação do Caso de Uso.

Os artefatos descritos acima estão disponíveis na ferramenta Enterprise Architect, onde suas informações são mantidas na própria ferramenta. A geração do documento é feita de forma automática no formato RTF conforme o template selecionado.

## Modelo de Dados

O modelo de dados que apresenta a estrutura lógica das informações persistentes no sistema.

## Plano Estratégico de Teste - PET

O objetivo deste documento é definir metas e objetivos do teste no escopo da iteração, apresenta os itens de escopo do teste e os recursos necessários para realização das atividades. Contempla a abordagem, os tipos de testes, técnicas e os níveis de teste necessários.

## Protótipo

Consiste na simulação das telas de um determinado sistema. Sua função principal é auxiliar na elucidação de requisitos funcionais junto ao usuário/gestor do sistema, uma vez que permite visualizar a aplicação ainda não produzida. 
O prototipação ajuda ao usuário na tomada de decisões e conseqüentemente reduz as mudanças durante do processo de homologação do projeto. 
É recomendado que os protótipos tenham a interação das funcionalidades descritas na especificação de caso de uso, onde é apresentado o seqüenciamento completo de uma determinada funcionalidade. Este seqüenciamento é denominado de wireframe.

## Realização de Caso de Uso

É o conjunto de digramas da UML 2.0 para a realização de determinado caso de uso:

- Digrama de Seqüência

- Diagrama de Classes

- Diagrama de Estados

- Diagrama de Colaboração

- Diagrama de Tempo

- Diagrama de Interatividade

## Relatório de Contagem de Pontos de Função

Relatório que contém o detalhamento da contagem de pontos do projeto ou aplicação. Devem ser descritas todas as funções de dados, funções transacionais e, quando aplicável, o fator de ajuste da contagem realizada.

## REP – Registro de Encerramento do Projeto

É o documento de registro formal do encerramento de todas as atividades do projeto.

## SM – Solicitação de Mudança

É a evidência objetiva que registra cada uma das solicitações de mudança durante o ciclo de desenvolvimento do projeto.

# Ferramentas

Este item enumera as ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação na CGIN:

- SAU - Sistema de Atendimento ao Usuário

É uma personalização da ferramenta Scarab - Tigris. O SAU é utilizado para o registro de chamados feitos por usuários de TI da CAPES. Nessa ferramenta há o controle do chamado desde sua abertura até a homologação da demanda pelo solicitante.

- EA - Enterprise Architect

É uma ferramenta colaborativa que permite a modelagem, design e gerenciamento baseada em UML 2.1 e padrões similares. Utilizado principalmente nas fases de Iniciação e Elaboração da MDS.

- Feng Office

É um sistema para colaboração e administração de projetos, serviços. Também é utilizado para organizar e compartilhar documentos e informações entre as várias áreas e equipes da CGIN e da CAPES. O uso deste software foi iniciado em janeiro de 2011 e já atende as áreas de desenvolvimento de sistemas e de suporte manutenção de redes

- SVN - Subversion

Ferramenta utilizada para controle de versionamento dos artefatos de projetos e da codificação de programas. Este software mantém a base histórica das versões dos arquivos controlados por ele. Na CGIN ele é utilizado amplamente no controle de código-fonte.

- Apache Continuum

Ferramenta empregada no gerenciamento de código de sistemas (build) a fim de controlar a liberação de versão de novos produtos em ambiente de homologação e de produção.

- Mantis Bug Tracker

É um software de código aberto que a CGIN utiliza para controle de “bug tracking” (rastreamento de erros). Na disciplina de Teste da MDS, esse software é usado para o gerenciamento de erros, bem como para a evidência de realização de testes.

- BizAgi

É uma solução para mapeamento de processos de negócios. Esta ferramenta implementa o padrão BPMN (Business Process Model and Notation). Na MDS, o BizAgi é usado no mapeamento de processos na durante a fase de Iniciação.

- Selenium

Ferramenta para criação e execução de testes automatizados para aplicações web. Permite a execução de teste nos browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox tanto no Windows, Linux ou Macintosh.

- XStudio

Permite o gerenciamento de todo o ciclo de teste do projeto. Criação de casos de teste, planejamento de testes com a criação campanhas, execução de testes, integração com ferramentas de bugtracking (ex: Mantis) e geração de relatórios.

- JMeter

Ferramenta para criação de testes funcionais automatizados e medição de performance.

Pode ser usado para simular carga no servidor e rede.