Anexo B – Justificativa da Contagem

# Escopo

O escopo da contagem é o SICG – Sistema Integrado e Conhecimento e Gestão.

# Referências

Para a contagem, foram consideradas as seguintes referências:

- Artefato 2 do Planejamento da Contratação

- Planilha de Estimativas (Claudia Hazan)

- Planilha de Estimativas (Jacobino)

- Manual de Procedimentos para Fiscalização de Patrimônio Edificado (impresso, junho 2010)

- SICG – Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (impresso, dezembro de 2009).

# Análise dos resultados

Antes da estimativa apresentada neste documento foram realizadas duas estimativas anteriores para o mesmo SICG:

Tabela 1. Contagens Anteriores

| Contagem | Responsável | Data | Estimativa | Scope Creep | Estimativa (PF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contagem 1 | Carlos Jacobino | 10/02/2009 | 3.580 | 0% | 3.580 |
| Contagem 2 | Cláudia Hazan | 19/03/2010 | 1.367 | 40% | 1.914 |

A Contagem 1 utilizou a técnica de estimativa NESMA 3515, atribuindo um peso de 35 para as funções de dados e de 15 para as funções transacionais. Essa contagem apresenta grande quantitativo de integrações e de customizações decorrentes de funções de georreferenciamento.

A Contagem 2 utilizou de estimativa que parece ser a NESMA Inteligente. Dada à falta de maturidade dos requisitos, foi acrescentado um índice de 40% para crescimento do escopo, considerando-se a existência de 30 relatórios, 10 funções de customização de Ged e 15 funções de customização Geo.

A Contagem 3, apresentada neste documento, utilizou a técnica NESMA Inteligente, e se embasou no artefato 2 do Planejamento de Contratos. O artefato 2 não existia à época das contagens anteriores. A Contagem 3 considerou que existirão pelo menos 30 relatórios de alta complexidade a serem especificados, além disso, considerou a contagem baseada nas fichas existentes no manual do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão e no manual de Procedimentos para Fiscalização de Patrimônio Edificado. Segundo orientações do Analista Responsável, Herbert Parente, a Contagem 3 deveria desconsiderar as funcionalidades referentes ao workflow e ao Sistema de Gestão de Conteúdo (Content Management System - CMS), mas deveria ser acrescida de funcionalidades referentes às Fichas 306, 307, 308 e 309.

Com a contagem 3, o sistema SICG passou a ter o tamanho estimado em 1.460 pontos de função brutos. Dada à falta de maturidade dos requisitos, bem como a forma de gestão de contratos que permitiria o crescimento de escopo decorrente de modificações de requisitos existentes ou da identificação de novos requisitos não previstos na contagem estimativa, consideramos a possibilidade de crescimento do escopo em 40%, levando ao quantitativo de 2.044 PF.

A contagem parte do pressuposto de que não se conhece bem quantos e quais serão os relatórios necessários e que esses e outros requisitos serão especificados à medida que se avançar na construção do sistema.

Tabela 2. Contagem Estimada para Contratação

| Contagem | Responsável | Data | Estimativa | Scope Creep | Estimativa (PF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contagem 3 | Juliana Kowata | 06/07/2010 | 1.460 | 40% | 2.044 |

É necessário que o analista de requisitos responsável pelo sistema realize a validação dos números apresentados neste documento.

# Para Contratação

Para a contratação consideramos razoável contratar 2.000 pontos de função não ajustados, prevendo condições para aditivação do contrato em até 25% para mais ou para menos, sem indicação de garantia para consumo mínimo.

# Estimativa de Prazo

Considerando o tamanho do software não ajustados e utilizando a fórmula de Caper Jones, encontramos o tempo em meses:

Td = Vt

Em que:

Td é o tempo ótimo de desenvolvimento, em meses.

V é o volume em Pontos de Função

t é um expoente que depende do ambiente computacional considerado.

O tempo ótimo de desenvolvimento é um prazo estimado para uma equipe com produtividade uniforme, sem que os riscos previstos impactem o projeto.

O Cálculo para 2.000 PF, leva em consideração t = 0,39, considerando-se que se trata basicamente de um sistema de cadastros, um portal, um sistema de gestão de conteúdos, e um sistema de relatórios.

Td = 19,37 meses (entre 19 e 20 meses).

A região impossível é o tempo em que não será possível desenvolver o sistema. É calculado por meio da redução do tempo ótimo em 25%.

Para os 2.000 PF, a região impossível é de até 14,53 meses. Ou seja, o sistema não ficará pronto em até 14 meses.

# Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2010 | 1.0 | Versão Inicial | Juliana H. Kowata |
| 30/08/2010 | 1.1 | Contagem com a exclusão das funcionalidades de workflow e sem cms. | Juliana H. Kowata |
| 10/09/2010 | 1.2 | Alteração da Contagem 3 com a inclusão das Fichas 306, 307, 308 e 309 a pedido do analista responsável. | Juliana H. Kowata |
| 20/09/2010 | 1.3 | Alteração do fator t para 0,39, considerando utilização de georreferenciamento. | Juliana H. Kowata |